## Tabelle1
Priority scale | high | medium | low | trivial |  | Storypoints: Fibonacci-Reihe bis 21
Business Value scale | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 1,2,3,5,8,13,21
Priority | BusinessValue | Product Goal | Theme | US_ID | As a… | Ich möchte... | So dass… | StoryPoint | Estimates (hours) | Acceptance Criteria
high | 4 | GUI | Anwendung für Alles | 1 | Jeder | Eine Gui für das Online Banking und den Geldautomaten erstellen | Ich alles machen kann | 5 | 20 | - Design fertiggestellt - einheitliche Farben für alle Dialoge
high | 3 | Anzeigen von Daten | Online: Historie | 2 | Kunde | sehen den Verlauf alle Bisheringen transaktionen | meine Bisherigen Transaktionen sehen kann | 1 | 3 | - Wenn das GUI erstellt wurde - Wenn die Funktionen funktionieren
high | 3 | Speichern von Daten | ATM Einzahlen | 3 | Kunde | Geld einzahlen | damit ich Bargeld loswerde | 3 | 1 | - Wenn das GUI erstellt wurde - Wenn die Funktionen funktionieren
high | 3 | Speichern von Daten | ATM Auszahlen | 4 | Kunde | Geld auszahlen | damit ich bargeld habe | 3 | 1 | - Wenn das GUI erstellt wurde - Wenn die Funktionen funktionieren
high | 3 | Speichern von Daten | ATM Überweisen | 5 | Kunde | Geld Überweisen | Damit ich mein Geld einem anderem Kunden überreichen kann | 3 | 2 | - Wenn das GUI erstellt wurde - Wenn die Funktionen funktionieren
high | 3 | Anzeigen von Daten | Kontostand | 6 | Kunde | Meinen Kontostand einsehen | damit ich weiß wie viel Geld auf meinem Konto ist | 1 | 1 | - Wenn das GUI erstellt wurde - Wenn die Funktionen funktionieren
high | 3 | Abfragen von Daten | Login | 7 | Kunde,Mitarbeiter | das sich Nutzer einloggen können | die Nutzer auf weitere Punkte zugreifen können | 3 | 2 | - Wenn das GUI erstellt wurde - Wenn die Funktionen funktionieren
high | 3 | Anzeigen von Daten | Online: Accountdaten Anzeigen | 8 | Kunde | meine Kundedaten sehen | ich mich bei Fehlern mit meinem Ansprechpartner in verbindung setzten kann | 1 | 1 | - Wenn das GUI erstellt wurde - Wenn die Funktionen funktionieren
high | 3 | Speichern von Daten | Online: Überweisung | 9 | Kunde | Geld Überweisen | Damit ich mein Geld einem anderem Kunden überreichen kann | 3 | 2 | - Wenn das GUI erstellt wurde - Wenn die Funktionen funktionieren
high | 3 | Anzeigen von Daten | Kontostand | 10 | Kunde | Meinen Kontostand einsehen | damit ich weiß wie viel Geld auf meinem Konto ist | 1 | 1 | - Wenn das GUI erstellt wurde - Wenn die Funktionen funktionieren
high | 3 | Anzeigen von Daten | Admin View | 11 | Mitarbeiter | Alle meine Zuständigen Kunden Einsehen | ich die Kunden überprüfen kann | 1 | 1 | - Wenn das GUI erstellt wurde - Wenn die Funktionen funktionieren
high | 3 | Anzeigen von Daten | Konten | 12 | Mitarbeiter | Kontodaten des Kunden anschauen | Ich den Kunden bei änderungen informieren kann. | 3 | 1 | - Wenn das GUI erstellt wurde - Wenn die Funktionen funktionieren
high | 3 | Speichern von Daten | Konten | 13 | Mitarbeiter | änderungen an den Konten durchführen | änderungen an den Konten auf wunsch den Kundens vornehmen kann | 13 | 5 | - Wenn das GUI erstellt wurde - Wenn die Funktionen funktionieren
low | 3 | Speichern von Daten | Registierung | 14 | Kunde | mich Registrieren | ich ein Konto habe | 21 | 6 | - Wenn das GUI erstellt wurde - Wenn die Funktionen funktionieren
high | 3 | Anzeigen von Daten | Kontoeröffnung | 15 | Mitarbeiter | Neue Kunden registrierungen anschauen | ich neue Kunden ansehen kann | 1 | 1 | - Wenn das GUI erstellt wurde - Wenn die Funktionen funktionieren
high | 3 | Speichern von Daten | Kontoeröffnung | 16 | Mitarbeiter | Neue Kunden registrierungen akzeptieren | sich Kunden anmelden können | 8 | 3 | - Wenn das GUI erstellt wurde - Wenn die Funktionen funktionieren
medium | 4 | GUI | Webseite | 17 | Jeder | Eine Gui für das Online Banking erstellen | Man das Onlinebanking auch online durchführen kann | 13 | 20 | - Design fertiggestellt - einheitliche Farben für alle Dialoge
low | 1 | Speichern von Daten | Konten | 18 | Mitarbeiter | neue Konten erstellen | ich dem Kunden ein Konto eröffnen kann | 3 | 4 | - Wenn das GUI erstellt wurde - Wenn die Funktionen funktionieren
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32